=====================================================================

▽フィールド　レッドマイン導入案

例）レッドマイン　kujiraField　6末ROM

http://xy.gamefreak.co.jp/redmine/projects/kujira-manegement/issues/gantt

□レッドマイン導入の目的

フィールドの各目標に対する職種別の作業スケジュールを把握しやすくする！

フィールド内の目標は、数が多いため、把握することにコストがかかる状態になっているかと思います。

レッドマイン上に目標ごとの作業スケジュールをアップしてもらうことにより、

スケジュールを把握するコストの削除を目指します。

□チケットの管理者

目標責任者に対応してもらいます。

目標責任者が2名いる場合に関しては、どちらかが担当者となり、設定します。

□観覧者

主な観覧者は、SD、L、フィールド目標に関係するスタッフです。

各目標の作業時期の確認に使用します。

□管理者に作ってもらうチケット

目標ごとのチケットの作成。

目標ごとの親チケットに関連づいた、各職種のスケジュールの子チケットを作成。

▽目標チケット登録ルール

○　各ROMスケジュールの目標名でチケットを登録する。

例）　岩ジムの完成（岩尾）　←責任者の名前も記入する。

○　各ROMスケジュールの項目名の子チケットとしてチケットを登録する。

例）　「岩ジムの完成」チケットは、「マップ」チケットの子チケットとして登録する。

○　トラックには、「機能」を設定する

○　対象バージョンには、各ROMのバージョンを設定する

○　そのほかは初期値のままにする。

▽職種チケットの登録ルール

○　チケットは、以下の６種類を必要に応じて登録する。

プランナー（担当者名、、、）

プログラマ（担当者名、、、）

モーション（担当者名、、、）

マップ（担当者名、、、）

キャラ（担当者名、、、）

デザイン（担当者名、、、）

UI（担当者名、、、）

サウンド（担当者名、、、）

例）　プログラマ（大野、高橋）　←担当者の人数分記入する。

○　必ず目標チケットの子チケットとして登録する。

○　トラックには、「機能」を設定する

○　対象バージョンには、各ROMのバージョンを設定する

○　開始日時と期日を設定する

○　そのほかは、初期値のまま。

□チケットの変更タイミング

職種別チケットの作業完了後、責任者がチケットの進歩％を１００％に変更する。

確認者の確認後、責任者が目標のチケットのみステータスを「解決」にする。

目標が保留になった場合には、責任者が目標のチケットのみステータスを「保留」にする。

また、１週間（５日）以上、想定していたスケジュールからの変更が発生した場合、スケジュールの再設定をお願いします。（SD,Lからお願いすることもあります。）

□各ROM焼き後の、チケットの後始末。

各ROM完成後、未解決チケットをリストアップし、FC全メンバーに共有後、

Redmine【KujiraField】の管理者が、すべて終了に設定します。

□Q&A

Q:間違ったチケットを登録してしまいました！

A:ステータスを却下にしてください。　ガントチャートから消えます。

Q：チケットのタイトルを変えたい！

A:チケット更新内の、プロパティの更新（続き）←続きをクリックすると変更する項目が表示されます。

=====================================================================

以上となります。