## field_redmin
Redmine 記述ルール
細すぎず大まかすぎず、必要な情報を解りやすく視認させる為、
ガントチャートは、kujira_2012_〇月末目標.xls に準じたレイアウトにしております。
目標.xlsの場所： C:\home\xy_doc\スケジュール\目標
●ガントチャートのレイアウト
例：kujira_2012_6月末目標.xls
●チケットの書き方（新規）
ここでは、小項目チケットを例に、チケットの書き方を説明します。
例：6末目標ROM フィールド/マップ/草ジム(責任者：中村彰)に、モーション（作業者：梶田）の項目を追加
①追加したい項目の親チケットを選択します。（この場合、「草ジム（中村彰）」）
②親チケット内には、「子チケット」が列挙されていますので、右側にある「追加」を押します。
③チケットの新規入力画面が表示されます。各項目に情報を書いた後に、「作成」を押します。
④チケットが新規に追加されました。
●チケットの書き方（作業終了）
①作業が終了した場合、既存チケットの「更新」を押して、ステータスを変更します。
②「進捗」を100％に変更し、「変更」を押します。
③ガントチャートのグラフが緑色に変化します。 これで完了です。
●チケットの書き方（目標達成）
④作業終了後、改めてディレクターチェックでOKが出た（もしくはその連絡が届いた）場合は、ステータスを「解決」に変更して下さい。
※「解決」ステータスのチケットは、ROM〆以降に各Redmine者がステータスを「終了」にして、チケット一覧から外していきます。
これが基本となる一連の流れです。
どの職種からも、一目で解りやすくなるよう、各項目チケットは、下記書式で統一します。
※目標.xlsの書式に合わせる
___________________________________
大項目（目標.xls=●マップ）
L中項目（目標.xls=草ジム完成。）
L小項目
小項目に関係するセクション（職種）が、子チケットとして列記されます。
セクション一つにつきチケットは一つで、書式は以下で統一します。
___________________________
中項目：「内容+(責任者)」
例：草ジム（中村彰）
※責任者が複数いる場合は、どちらかを記入
小項目：「セクション+(作業者)」
例：モーション（梶田）
※作業者が複数いる場合は、人数分を記入
（山田、佐藤、斎藤）
「バグ」、「機能」、「サポート」の３つが選べます。
ROM目標Redmineでは、「機能」のみ使用します。
各項目の書式に従って記述
（今回の場合、小項目なので「セクション+（作業者）」
今回目標とするROMバージョンを選択します。
最後に、「作成」を押します。
作業期間を、右のカレンダーアイコンから日程選択して記入します。